## Hoja1
Peso de los actores |  |  |  | Factores ambientales |  |  |  | Factores técnicos
Tipo de actor | Descripción | Factor | Total | Factor | Descripción | Peso | Influencia | Factor | Descripción | Peso | Influencia
Simple | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación | 1 | 0 | R1 | Familiar con RUP | 1.5 | 5 | R1 | Sistema Distribuido | 2 | 0
Medio | Otro sistema interactuando con a través de un protocolo o una persona interactuando através de una interfaz de modo texto | 2 | 0 | R2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | R2 | Objetivos de rendimiento | 1 | 2
Complejo | Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica | 3 | 2 | R3 | Experiencia con orientación a objetos | 1 | 2 | R3 | Eficiencia respecto al usuario final | 1 | 2
|  |  |  | R4 | Capacidades de análisis | 0.5 | 3 | R4 | Procesamiento complejo | 1 | 4
Peso de los casos de uso |  |  |  | R5 | Motivación | 1 | 2 | R5 | Código reutilizable | 1 | 2
Tipo de actor | Descripción | Factor | Total | R6 | Requisitos estables | 2 | 5 | R6 | Instalación sencilla | 0.5 | 0
Simple | 3 transacciones o menos | 5 | 1 | R7 | Trabajadores a tiempo parcial | -1 | 2 | R7 | Fácil utilización | 0.5 | 3
Medio | 4 a 7 transacciones | 10 | 3 | R8 | Lenguaje complejo | -1 | 1 | R8 | Portabilidad | 2 | 3
Complejo | Más de 7 transacciones | 15 | 0 |  |  |  |  | R9 | Fácil de cambiar | 1 | 1
[8 empty] | R10 | Uso Concurrente | 1 | 4
UUCP = | 41 | [6 empty] | R11 | Características de seguridad | 1 | 5
TCF = | 2.75 | [6 empty] | R12 | Accesible por terceros | 1 | 0
ECF | 0.515 | [6 empty] | R13 | Se requiere formación especial | 1 | 2
UCP = | 58.0662
Horas hombre | 48
Esfuerzo total (horas) | 2787.18
Tiempo total en dias | 116.1325